# Backlog

Fuente: exportación del tablero WBSO proporcionada por el usuario.

Alcance de esta fotografía: 4 épicas, 15 historias y 111 subtareas. Los 130 issues están en estado Por hacer y no tienen una persona asignada en la exportación.

Este documento reproduce la jerarquía y la planificación existentes en Jira. No redefine el alcance del `wbs-original.md` ni incorpora elementos del proyecto SDD.

# Distribución por sprint

| Sprint | Historias | Subtareas | Total de issues | Período deducido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 4 | 32 | 36 | 24/sep/26 9:00 AM — 08/oct/26 6:00 PM |
| Sprint 2 | 3 | 24 | 27 | 08/oct/26 9:00 AM — 22/oct/26 6:00 PM |
| Sprint 3 | 4 | 28 | 32 | 22/oct/26 9:00 AM — 05/nov/26 6:00 PM |
| Sprint 4 | 4 | 27 | 31 | 05/nov/26 9:00 AM — 19/nov/26 6:00 PM |

# Backlog jerárquico

# WBSO-1 — Producto y diseño

Estado: Por hacer

Período deducido: 24/sep/26 9:00 AM — 08/oct/26 6:00 PM

## WBSO-5 — [1.1] Definición del MVP

Estado: Por hacer

Sprint: Sprint 1

Responsable: Sin asignar

Período deducido: 24/sep/26 9:00 AM — 08/oct/26 6:00 PM

Subtareas:

[ ] WBSO-20 — [1.1.1] Documento de alcance

[ ] WBSO-21 — [1.1.2] Requisitos funcionales

[ ] WBSO-22 — [1.1.3] Requisitos no funcionales

[ ] WBSO-23 — [1.1.4] Reglas de intercambio

[ ] WBSO-24 — [1.1.5] Reglas del sistema de créditos

[ ] WBSO-25 — [1.1.6] Política de contenidos permitidos

[ ] WBSO-26 — [1.1.7] Casos de uso

## WBSO-6 — [1.2] Diseño de la plataforma

Estado: Por hacer

Sprint: Sprint 1

Responsable: Sin asignar

Período deducido: 24/sep/26 9:00 AM — 08/oct/26 6:00 PM

Subtareas:

[ ] WBSO-27 — [1.2.1] Arquitectura de navegación

[ ] WBSO-28 — [1.2.2] Prototipo de las pantallas

[ ] WBSO-29 — [1.2.3] Diseño visual

[ ] WBSO-30 — [1.2.4] Diseño adaptable a computadoras y celulares

[ ] WBSO-31 — [1.2.5] Modelo de datos

[ ] WBSO-32 — [1.2.6] Catálogo de componentes de interfaz

# WBSO-2 — Funcionalidad de la plataforma

Estado: Por hacer

Período deducido: 24/sep/26 9:00 AM — 05/nov/26 6:00 PM

## WBSO-7 — [1.3] Sistema de usuarios

Estado: Por hacer

Sprint: Sprint 1

Responsable: Sin asignar

Período deducido: 24/sep/26 9:00 AM — 08/oct/26 6:00 PM

Subtareas:

[ ] WBSO-33 — [1.3.1] Módulo de registro

[ ] WBSO-34 — [1.3.2] Módulo de inicio y cierre de sesión

[ ] WBSO-35 — [1.3.3] Recuperación de contraseña

[ ] WBSO-36 — [1.3.4] Perfil de usuario

[ ] WBSO-38 — [1.3.5] Registro de conocimientos que puede enseñar

[ ] WBSO-39 — [1.3.6] Registro de conocimientos que desea aprender

[ ] WBSO-42 — [1.3.7] Configuración de nivel

[ ] WBSO-41 — [1.3.8] Configuración de modalidad

[ ] WBSO-37 — [1.3.9] Configuración de disponibilidad horaria

[ ] WBSO-40 — [1.3.10] Visualización del saldo de créditos

## WBSO-8 — [1.4] Sistema de publicaciones

Estado: Por hacer

Sprint: Sprint 1

Responsable: Sin asignar

Período deducido: 24/sep/26 9:00 AM — 08/oct/26 6:00 PM

Subtareas:

[ ] WBSO-43 — [1.4.1] Formulario de publicación

[ ] WBSO-44 — [1.4.2] Catálogo de categorías

[ ] WBSO-45 — [1.4.3] Descripción del aprendizaje ofrecido

[ ] WBSO-46 — [1.4.4] Selección del nivel

[ ] WBSO-47 — [1.4.5] Selección de modalidad

[ ] WBSO-49 — [1.4.6] Duración estimada

[ ] WBSO-50 — [1.4.7] Valor en créditos

[ ] WBSO-52 — [1.4.8] Gestión de publicaciones

[ ] WBSO-48 — [1.4.9] Validación de contenido

## WBSO-9 — [1.5] Sistema de búsqueda y compatibilidad

Estado: Por hacer

Sprint: Sprint 2

Responsable: Sin asignar

Período deducido: 08/oct/26 9:00 AM — 22/oct/26 6:00 PM

Subtareas:

[ ] WBSO-51 — [1.5.1] Buscador de aprendizajes

[ ] WBSO-53 — [1.5.2] Filtros de búsqueda

[ ] WBSO-54 — [1.5.3] Resultados de búsqueda

[ ] WBSO-55 — [1.5.4] Vista de perfiles compatibles

[ ] WBSO-56 — [1.5.5] Motor de compatibilidad basado en reglas

[ ] WBSO-57 — [1.5.6] Detección de coincidencias horarias

[ ] WBSO-58 — [1.5.7] Detección de intercambios recíprocos

## WBSO-10 — [1.6] Sistema de solicitudes y sesiones

Estado: Por hacer

Sprint: Sprint 2

Responsable: Sin asignar

Período deducido: 08/oct/26 9:00 AM — 22/oct/26 6:00 PM

Subtareas:

[ ] WBSO-59 — [1.6.1] Formulario de solicitud

[ ] WBSO-60 — [1.6.2] Gestión de solicitudes recibidas

[ ] WBSO-61 — [1.6.3] Gestión de solicitudes enviadas

[ ] WBSO-62 — [1.6.4] Estados de las solicitudes

[ ] WBSO-63 — [1.6.5] Agenda de sesiones

[ ] WBSO-64 — [1.6.6] Gestión de fechas y horarios

[ ] WBSO-65 — [1.6.7] Registro de modalidad

[ ] WBSO-66 — [1.6.8] Confirmación de sesión completada

[ ] WBSO-67 — [1.6.9] Control de superposición de horarios

## WBSO-11 — [1.7] Sistema de créditos virtuales

Estado: Por hacer

Sprint: Sprint 2

Responsable: Sin asignar

Período deducido: 08/oct/26 9:00 AM — 22/oct/26 6:00 PM

Subtareas:

[ ] WBSO-68 — [1.7.1] Saldo de créditos

[ ] WBSO-69 — [1.7.2] Asignación inicial de créditos

[ ] WBSO-70 — [1.7.3] Reserva de créditos

[ ] WBSO-71 — [1.7.4] Transferencia de créditos

[ ] WBSO-72 — [1.7.5] Cancelación de movimientos

[ ] WBSO-73 — [1.7.6] Historial de créditos

[ ] WBSO-74 — [1.7.7] Registro de intercambios recíprocos

[ ] WBSO-75 — [1.7.8] Restricción de conversión a dinero

## WBSO-12 — [1.8] Sistema de historial

Estado: Por hacer

Sprint: Sprint 3

Responsable: Sin asignar

Período deducido: 22/oct/26 9:00 AM — 05/nov/26 6:00 PM

Subtareas:

[ ] WBSO-76 — [1.8.1] Historial de solicitudes

[ ] WBSO-77 — [1.8.2] Historial de sesiones

[ ] WBSO-78 — [1.8.3] Historial de conocimientos enseñados

[ ] WBSO-79 — [1.8.4] Historial de conocimientos aprendidos

[ ] WBSO-80 — [1.8.5] Historial de movimientos de créditos

[ ] WBSO-81 — [1.8.6] Historial de calificaciones

## WBSO-13 — [1.9] Sistema de calificaciones y reputación

Estado: Por hacer

Sprint: Sprint 3

Responsable: Sin asignar

Período deducido: 22/oct/26 9:00 AM — 05/nov/26 6:00 PM

Subtareas:

[ ] WBSO-82 — [1.9.1] Formulario de calificación

[ ] WBSO-83 — [1.9.2] Puntuación de 1 a 5

[ ] WBSO-84 — [1.9.3] Comentarios sobre las sesiones

[ ] WBSO-85 — [1.9.4] Calificación promedio

[ ] WBSO-86 — [1.9.5] Reputación visible en el perfil

[ ] WBSO-87 — [1.9.6] Control de calificaciones duplicadas

[ ] WBSO-88 — [1.9.7] Validación de sesión completada

## WBSO-14 — [1.10] Sistema de notificaciones

Estado: Por hacer

Sprint: Sprint 3

Responsable: Sin asignar

Período deducido: 22/oct/26 9:00 AM — 05/nov/26 6:00 PM

Subtareas:

[ ] WBSO-89 — [1.10.1] Notificación de nueva solicitud

[ ] WBSO-90 — [1.10.2] Notificación de aceptación o rechazo

[ ] WBSO-91 — [1.10.3] Notificación de cancelación

[ ] WBSO-92 — [1.10.4] Notificación de modificación de horario

[ ] WBSO-93 — [1.10.5] Recordatorio de sesión

[ ] WBSO-94 — [1.10.6] Notificación de transferencia de créditos

[ ] WBSO-95 — [1.10.7] Notificación de nueva calificación

# WBSO-3 — Seguridad y administración

Estado: Por hacer

Período deducido: 22/oct/26 9:00 AM — 19/nov/26 6:00 PM

## WBSO-17 — [1.11] Sistema de seguridad y moderación

Estado: Por hacer

Sprint: Sprint 3

Responsable: Sin asignar

Período deducido: 22/oct/26 9:00 AM — 05/nov/26 6:00 PM

Subtareas:

[ ] WBSO-96 — [1.11.1] Categorías de aprendizaje permitidas

[ ] WBSO-97 — [1.11.2] Lista de palabras y expresiones prohibidas

[ ] WBSO-98 — [1.11.3] Filtro de publicaciones

[ ] WBSO-99 — [1.11.4] Sistema de denuncias

[ ] WBSO-100 — [1.11.5] Registro de denuncias

[ ] WBSO-101 — [1.11.6] Protección de datos personales

[ ] WBSO-102 — [1.11.7] Control de acceso y permisos

[ ] WBSO-103 — [1.11.8] Términos y condiciones

## WBSO-15 — [1.12] Panel de administración

Estado: Por hacer

Sprint: Sprint 4

Responsable: Sin asignar

Período deducido: 05/nov/26 9:00 AM — 19/nov/26 6:00 PM

Subtareas:

[ ] WBSO-104 — [1.12.1] Gestión de usuarios

[ ] WBSO-106 — [1.12.2] Gestión de publicaciones

[ ] WBSO-105 — [1.12.3] Gestión de denuncias

[ ] WBSO-107 — [1.12.4] Gestión de cuentas suspendidas

[ ] WBSO-108 — [1.12.5] Gestión de categorías

[ ] WBSO-109 — [1.12.6] Gestión de palabras prohibidas

[ ] WBSO-110 — [1.12.7] Registro de decisiones administrativas

# WBSO-4 — Implementación, pruebas y entrega

Estado: Por hacer

Período deducido: 05/nov/26 9:00 AM — 19/nov/26 6:00 PM

## WBSO-16 — [1.13] Aplicación web integrada

Estado: Por hacer

Sprint: Sprint 4

Responsable: Sin asignar

Período deducido: 05/nov/26 9:00 AM — 19/nov/26 6:00 PM

Subtareas:

[ ] WBSO-111 — [1.13.1] Interfaz web

[ ] WBSO-112 — [1.13.2] Servidor de la aplicación

[ ] WBSO-113 — [1.13.3] Base de datos

[ ] WBSO-114 — [1.13.4] Integración entre frontend y backend

[ ] WBSO-116 — [1.13.5] Sistema de autenticación integrado

[ ] WBSO-115 — [1.13.6] Aplicación adaptable a dispositivos móviles

## WBSO-18 — [1.14] Paquete de pruebas

Estado: Por hacer

Sprint: Sprint 4

Responsable: Sin asignar

Período deducido: 05/nov/26 9:00 AM — 19/nov/26 6:00 PM

Subtareas:

[ ] WBSO-117 — [1.14.1] Pruebas funcionales

[ ] WBSO-118 — [1.14.2] Pruebas de integración

[ ] WBSO-119 — [1.14.3] Pruebas de seguridad

[ ] WBSO-120 — [1.14.4] Pruebas de compatibilidad

[ ] WBSO-121 — [1.14.5] Pruebas de usabilidad

[ ] WBSO-122 — [1.14.6] Pruebas de aceptación

[ ] WBSO-123 — [1.14.7] Registro de errores corregidos

## WBSO-19 — [1.15] Entrega del MVP

Estado: Por hacer

Sprint: Sprint 4

Responsable: Sin asignar

Período deducido: 05/nov/26 9:00 AM — 19/nov/26 6:00 PM

Subtareas:

[ ] WBSO-124 — [1.15.1] Aplicación desplegada

[ ] WBSO-126 — [1.15.2] Base de datos configurada

[ ] WBSO-125 — [1.15.3] Código fuente

[ ] WBSO-127 — [1.15.4] Manual del usuario

[ ] WBSO-128 — [1.15.5] Manual del administrador

[ ] WBSO-129 — [1.15.6] Documentación técnica

[ ] WBSO-130 — [1.15.7] Presentación y demostración del MVP

# Observaciones de la exportación

Jira exportó fechas de inicio y vencimiento deducidas; las columnas de fechas explícitas están vacías.

Las épicas no pertenecen a un sprint; las historias y sus subtareas sí están distribuidas entre Sprint 1 y Sprint 4.

La ausencia de responsable se conserva como Sin asignar; no se infirieron asignaciones.